## Work Breakdown Structure
[6 empty] | Total | Done | Open | Not Open | Start Over |  | Finish Over |  |  | 2018-07-17 | [60 empty] | 5% |  |  | 15% |  |  | 80% | [57 empty] | Date： 2018/07/17
PROJECT NAME | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [63 empty] | step logic |  |  | Testcase logic |  |  | Code | [57 empty] | 0
Summary Information
[6 empty] | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-07-10 | 2018-07-13 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018 | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | Note
Category | SubCategory | No | Task/Function | SubTask/SubFuntion | Phụ trách | Plan |  | Actual |  | Cost Plan |  | Cost Actual |  | Status | Progress | time axis 2018-07-01 to 2018-10-31
[6 empty] | Start | Finish | Start | Finish | Hours | Days | Hours | Days | time axis 2018-07-01 to 2018-10-31
c# | tổng quan về C# |  | Đặc trưng |  |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Cách sử dụng |  |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
Công nghệ DevExpress | Tổng quan |  | Tính năng |  |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
[6 empty] | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
Giao diện | Thiết kế form login |  | Đăng nhập |  |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
| Thiết kế form Main |  | form nhân viên | Nhân viên |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  |  | Nhập xuất | Nhơn | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  |  | Hợp đồng |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  |  | Bảo hiểm |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  |  | Nhân viên đã nghỉ việc |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  |  | Danh mục |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  |  | Báo cáo nhân viên |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  |  | Công đoàn |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Quản lý chấm công | Bảng công |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  |  | Phụ cấp nhân viên |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  |  | Nhân viên tăng ca |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  |  | Nhân viên nghỉ việc |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  |  | Nv đi trể |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  |  | Bảng công theo tháng |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  |  | Nv ứng lương |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  |  | Khấu trừ |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Quản lý bảng lương | Bảng lương |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Hệ thống | Sao lưu dữ liệu |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  |  | Khôi phục dữ liệu |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  |  | Tài khoản |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  |  | Giao diện |  | 2018-07-10 | 2014-07-13 | 2018-07-10 | 2018-07-13 |  |  |  |  | Hoàn thành
Tầng xử lí | Business Logic Layer |  | Bảng công |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 2018-07-14 | 2018-07-16 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Bảng lương |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 2018-07-14 | 2018-07-16 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Bảo hiểm |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 2018-07-14 | 2018-07-16 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Bộ phân |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 2018-07-14 | 2018-07-16 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Chi tiết CMNN |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 2018-07-14 | 2018-07-16 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Chức vụ |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 2018-07-14 | 2018-07-16 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Công đoàn |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 2018-07-14 | 2018-07-16 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Dân tộc |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 2018-07-14 | 2018-07-16 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Hợp đồng |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 2018-07-14 | 2018-07-16 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Hệ thống |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 2018-07-14 | 2018-07-16 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Loại công |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 2018-07-14 | 2018-07-16 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Khấu trừ |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 2018-07-14 | 2018-07-16 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Login |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 2018-07-14 | 2018-07-16 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Nhân viên |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 2018-07-14 | 2018-07-16 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Phụ cấp |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 2018-07-14 | 2018-07-16 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Report |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 2018-07-14 | 2018-07-16 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Tăng ca |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 2018-07-14 | 2018-07-16 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Tính |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 2018-07-14 | 2018-07-16 |  |  |  |  | Hoàn thành
|  |  | Ứng lương |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 2018-07-14 | 2018-07-16 |  |  |  |  | Hoàn thành
| Data Access Layer |  |  |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-23
Note on S9: Input Start date of schedule

## Setting
Holidays
No. | Day | Note
1 | 2018-09-02 | Quốc khánh
2 |  |  | 8 | Plan | 8 | Actual | 30 | Current Date
3
4 |  |  |  | 0-99% |  | 100% |  | Saturday
5
6 |  |  | ◇ | Not yet | △ | Open |  | Sunday, Holiday
7
8 |  |  | ★ | finish over | ○ | Done
9
10 |  |  | ▲ | start over
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100